‘풀꽃 8기’ 신청서

| 팀명(단체명) | 안심이 | 참가구분 | ※ 기관(사업자등록증, 고유번호증 등을 보유한 등록 단체의 경우) / 모임(팀, 동아리 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 소속기관 |  |  |  |
| 참여했던 풀씨 활동명 | 안심이: 모두를 위한 재난 안전 데이터 | 참여기수 | 풀씨 12기 |
| 풀씨 활동소개 | ‘안심이’는 재난 정보를 시민의 시각에서 새롭게 설계한 프로젝트로, 사건 중심이 아닌 사람 중심의 접근을 지향합니다. 시민이 자신의 상황에 맞는 정보를 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록 데이터 구조와 서비스 모델을 구축했습니다. 이를 위해 시민과 전문가의 인터뷰·간담회를 통해 필요한 정보를 도출하고, 공공데이터의 한계를 분석해 개선 방향을 제안했으며, 해커톤을 통해 맞춤형 재난안전정보 서비스의 프로토타입을 구현했습니다. |  |  |
| 팀 대표 |  | 팀 인원 | 명 |
| E-mail |  | 연락처 |  |
| 주소 | ※사무소 소재지 기재, 없을 시 팀 대표자 거주지 기재 |  |  |
| SNS 주소 | https://www.instagram.com/codeforkr/ |  |  |
| 지원분야 | 기후위기대응( ) 공동체활동( ) 생물다양성( ) 안전보건(O) 자원순환( ) 환경교육( ) 환경복지( ) 기타( ) ※1개 선택 |  |  |
| 풀꽃 신청 사업명 | 안심이: 모두를 위한 재난 안전 데이터 |  |  |
| 신청 사업 한 문장 소개 | ‘안심이’는 시민의 관점에서 대피소 데이터를 정밀하게 개선하고, 공공데이터와 정책 구조의 변화를 이끄는 시민 주도형 데이터 실험 프로젝트입니다. |  |  |
| 신청 사업 내용 | ‘안심이’ 풀꽃 사업은 풀씨 단계에서 제시한 ‘사람 중심’의 문제의식을 바탕으로, 이를 한 단계 확장해 공공데이터의 구조적 개선과 정책 제안으로 이어가는 프로젝트입니다. 이전의 풀씨 사업이 실수요자 대상 인터뷰와 맞춤형 재난가방 프로토타입 제작을 통해 개인별 정보 요구를 정성적으로 검증했다면, 이번 풀꽃 사업은 여기에 더불어 대피소 데이터의 해상도를 높여 공공데이터의 구조적 개선 제안에 집중합니다. 이를 위해 현재 공공데이터의 대피소 정보(예: 엘리베이터 유무, 경사로, 수유실, 성중립 화장실 등)를 실수요자 관점으로 분석해 기존 공공데이터의 한계를 실증하고, 다양한 이용자 요구를 반영한 새로운 데이터 구조를 설계합니다. 또한 재난 취약 지역을 중심으로 대피소 접근성을 분석하고, 고도화한 프로토타입으로 시나리오 기반 사용자 테스트를 진행해 지자체와 공공기관에 제안할 ‘정책 제안서 및 데이터 표준 가이드라인’을 도출하는 것을 목표로 합니다. 이는 단순한 앱 개발을 넘어 공공행정 서비스의 변화를 실질적으로 견인하는 시민 주도형 데이터 실험으로, 기존 풀씨 활동과 차별화됩니다. |  |  |
| 신청 사업비 | 10,000,000 일천만 원 |  |  |
| 위와 같은 내용으로 2026년 ‘풀꽃 8기’ 사업에 지원합니다. 2026 년 3월 4일 팀 대표 : (서명 또는 날인) |  |  |  |

사업계획서

1. 팀과 사업 아이디어를 소개해주세요.

1) 팀의 활동과 사업을 운영할 멤버의 직책/역할을 소개해주세요. 팀 대표; 팀원1; 팀원2; 팀원3; 팀원4. 이름. 이메일. 직책/역할. 2) 진행하고자 하는 사업 아이디어를 소개해주세요. 안심이는 재난 상황에서 제공되는 재난안전 공공데이터가 취약계층의 실제 의사결정을 충분히 지원하지 못한다는 문제에서 출발한 프로젝트입니다. 문제점을 파악하기 위해 공공데이터 현황을 분석하고, 영유아 보호자, 고령자, 장애인 등 다양한 이용자 유형을 설정하여 이들이 재난 상황에서 재난가방을 준비하고 대피소를 선택하는 과정을 반영하여 데이터가 개선되었을 때 가능한 서비스를 프로토타입으로 설계·검증합니다. 개선된 정보 구조를 직접 체험할 수 있는 프로토타입을 이용한 사용자 테스트를 통해 정성적·정량적 데이터를 수집하여 어떤 정보가 있어야 ‘존재하는 재난안전 데이터’가 ‘실제 이용 가능한 정보’가 되는지를 확인하고, 그 결과를 바탕으로 재난안전 공공데이터의 필수 항목과 접근성 중심 데이터 표준을 정책 제안 형태로 도출하고자 합니다.

2. 풀씨 사업을 통해 얻은 성과와 경험은 무엇이고, 풀꽃 사업으로 발전시켜야 하는 이유는 무엇인가요?

풀씨 사업을 통해 저희는 재난 정보를 사건 중심이 아니라 사람 중심으로 재설계해야 한다는 문제의식을 구체화했습니다. 장애인, 난민, 영유아 보호자, 외국인 유학생 등 다양한 시민을 인터뷰하면서 기존 공공서비스가 충분히 고려하지 못했던 정보 접근성의 한계를 확인했습니다. 그 결과 맞춤형 재난가방이라는 프로토타입을 제작하며, 개인의 상황에 따라 필요한 정보가 달라진다는 점을 실험적으로 구현할 수 있었습니다. (프로토타입 링크: https://p-ansim-fto.vercel.app/) 그러나 풀씨 단계는 주로 정성적 데이터 수집과 서비스 개념 검증에 머물렀습니다. 풀꽃 사업을 통해 이 문제의식을 재난안전공공데이터의 구조적 개선이라는 단계로 확장하고자 합니다. 대피소 데이터를 중심으로 실제 공공데이터 항목을 분석하고, 사람 중심으로 정보를 제공하기에 현황 데이터 내 누락된 정보를 구체적으로 드러내고자 합니다. 이를 통해 단순한 아이디어 실험을 넘어, 향후 지자체나 공공기관과 협력 가능한 정책 제안 단계로 나아가는 데 필요한 근거를 마련하고자 합니다.

3. 환경아카이브풀숲(ecoarchive.org)에서 유사 사업 검색 후, 유사 사업과의 차별점을 알려주세요.

재난과 관련된 기존 사업들은 주로 이론 연구, 예방 교육, 캠페인에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 사업들은 재난 대응의 중요성을 환기하는 데 의미가 있지만, 공공데이터 자체의 구조를 분석하고 개선하려는 시도는 상대적으로 드뭅니다. 본 사업의 차별점은 기술 개발 자체가 목적이 아니라, 공공데이터 설계 방식에 대한 실증적 개입이라는 점에 있습니다. 저희는 공공데이터 내 대피소 관련 데이터를 분석하고, 시민 테스트를 통해 실제로 필요한 정보 항목을 도출한 뒤, 데이터 개선 우선순위를 정리할 계획입니다. 이는 단순히 “정보를 보여주는 서비스”가 아니라, “어떤 정보가 공공데이터로 존재해야 하는가”를 질문하는 프로젝트입니다.

4. 구체적인 사업 계획을 알려주세요. (기간: 2026.4. ~ 2026.12)

※ 아래 항목들을 포함하여 자유롭게 작성해주세요. ○ 사업의 목적 대피소와 재난 가방을 중심으로 공공데이터의 해상도를 높이고, 시민 관점에서 필요한 데이터 항목을 구조화하여 개선 방향을 제안하고자 합니다. ○ 사업 목적 달성을 위한 전략 기존 대피소 데이터를 수집하고, 건축물 정보, 장애인 편의시설 정보 등 관련 공개 데이터와 교차 매칭하여 정보 공백을 확인합니다. 이 과정에서 어떤 항목이 존재하지 않거나, 존재하더라도 활용하기 어려운 형태로 제공되고 있는지를 분석합니다. 이후 영유아 보호자, 고령자, 장애인 지원 인력, 외국인 등 다양한 시민을 대상으로 사용자 테스트를 진행하여, 실제 재난 상황에서 어떤 정보가 가장 우선적으로 필요하다고 인식되는지를 검증합니다. 특히 인구 감소 지역이나 고령자 밀집 지역을 사례로 삼아, 대피소까지의 접근 가능성을 분석함으로써 ‘존재 여부’와 ‘실제 도달 가능성’의 차이를 확인할 계획입니다. ○ 사업내용 및 개요 안심이는 풀꽃에서 앱을 개발하는 프로젝트가 아니라, 공공 재난 대피소 데이터의 구조적 한계를 실증적으로 드러내고 개선 방향을 제시하기 위한 시민 주도형 데이터 실험을 지향합니다. 이를 통해 재난 정보가 단순히 개방되는 수준을 넘어, 실제 시민의 상황과 연결되는 구조로 발전할 수 있는 가능성을 모색하고자 합니다. ○ 기간별 사업 운영 계획 ※ 기간별 목표와 사업계획(대상, 기간, 내용, 규모, 추진지역 등)을 구체적으로 작성해주세요. 안심이는 풀꽃 사업 기간인 2026년 4월부터 12월까지(총 9개월) 서울을 중심으로 활동하고 인구 감소·고령화 지역 등 재난 취약 지역을 주요 시범 지역으로 설정하여 진행할 예정입니다. 초반에는 데이터 수집과 구조 분석에 집중하고, 중반에는 해상도 개선 모델을 설계하며, 후반에는 사용자 테스트와 결과 정리를 통해 공공데이터 개선안을 도출합니다. 마지막으로 결과 보고서와 공유 세미나를 통해 지자체 및 관련 기관에 제안 내용을 전달하고자 합니다. 단계; 기간; 활동 요약; 활동 내용. 1단계; 26.04-05; 수요자 중심 데이터 구조 정리 및 대피소 데이터 해상도 분석; [목표] 전국 대피소 공공데이터를 수집·정제하고, 건축물 정보 및 장애인 편의시설 데이터와 교차 매칭하여 현재 제공 항목의 한계와 누락 정보를 체계적으로 정리합니다. 이 과정에서 ‘실제로 이용 가능한 대피소’ 관점에서 필요한 정보 항목을 정의하고, 팀 정기 모임 및 코드포코리아 밋앤핵 등을 통해 분석 기준과 방법을 확정합니다. [활동 내용] 데이터 교차분석, 수요자 관점 항목 재정의, 오픈 협업 기반 검증 - 전국 대피소 공공데이터(API) 수집·정제 - 건축물 정보·장애인 편의시설 데이터 교차 매칭 - 인구 감소·고령화 지역 데이터 추출 - 코드포코리아 밋앤핵 공동 분석 [방법] 공공기관 API 연계 분석, 데이터 정제 및 매칭 알고리즘 설계, 항목 단위 해상도 평가 지표 설정. 2단계; 26.05-07; 전문가 및 커뮤니티 협업; [목표] 풀씨 12기 재난가방 결과물과 1단계에서 수집한 대피소 데이터를 연계하여, 영유아 보호자·고령자·휠체어 이용자 등 재난정보 수요자 유형별로 필요한 물품과 공간 조건을 매트릭스로 구조화합니다. 이를 바탕으로 “개인 특성–재난 유형–공간 조건”을 연결하는 데이터 구조와 서비스 프로토타입을 설계하며, 인구 감소·고령화 지역을 사례로 대피소까지의 실제 이동 거리와 접근성을 분석해 ‘존재하는 대피소’와 ‘실제 이용 가능한 대피소’ 간의 차이를 수치로 드러냅니다. 전문가 인터뷰와 필드 리서치를 병행합니다. [활동 내용] 당사자 참여 중심 설계, 현장 기반 검증, 다분야 협력 - 재난안전·도시·접근성 전문가 간담회 - 취약계층 대상 인터뷰 및 설문 - 대피소 현장 점검 및 접근성 리서치 [방법] 심층 인터뷰(FGI), 현장 관찰 조사, 사례 비교 분석. 3단계; 26.08-10; 통합 모델 설계 및 프로토타입 기반 재난안전정보 실 수요자 검증 및 공공데이터 개선안 도출; [목표] 영유아 보호자, 고령자, 장애인 지원 인력, 외국인 등 재난 취약계층을 포함한 실수요자를 대상으로 프로토타입을 이용한 시나리오 기반 사용자 테스트를 진행합니다. 동일한 재난 상황에서 현행 공공데이터 수준의 정보와 해상도를 높인 정보를 각각 제공하여, 대피소 선택 가능 여부, 의사결정 소요 시간, 필수 정보 인식 차이를 비교·분석합니다. 이를 통해 어떤 정보가 추가될 때 선택이 가능해지는지, 어떤 정보가 없으면 선택이 사실상 불가능해지는지를 항목 단위로 도출하고, ‘대피소의 존재’와 ‘실제 이용 가능성’ 사이의 간극을 정리합니다. [활동 내용] 증거 기반 개선, 항목 단위 효과 검증, 사용자 중심 평가 체계 마련 및 사용자 테스트 실행 - 테스트 시나리오·평가 지표를 시빅해커와 공동 설계·개발 - 국내 실수요자 대상 오프라인 테스트를 실시하여 정보 해상도에 따른 대피소 선택 가능성과 의사결정 효율 변화 분석 - 재난가방–대피소 매트릭스 설계 - 유형별 필요 물품·공간 조건 구조화 - 이동 거리·접근성 분석, 서비스 프로토타입 고도화 [방법] 유형별 맞춤 구조화, 공간 데이터 정량화, 실험적 프로토타이핑 - 지리 정보 기반 접근성 분석 - UI/UX 반복 설계. 단계; 기간; 활동 요약; 활동 내용. 4단계; 26.11; 정책 제안 및 데이터 표준 가이드라인 도출; [목표] 앞선 분석과 테스트 결과를 바탕으로, 재난안전 공공데이터에 포함되어야 할 필수 항목 목록, 재난 유형별 분류 기준, 접근성 관련 메타데이터 구조, 개선 우선순위를 ‘정책 제안서 및 데이터 표준 가이드라인’ 형태로 정리합니다. [활동 내용] 정책 연계성 강화, 표준화 제안, 실행 가능성 중심 설계 - 필수 정보 목록 정리 - 재난 유형별 분류 기준 제안 - 접근성 메타데이터 설계 - 개선 우선순위 도출 [방법] 분석 결과 종합, 전문가 자문 검토, 정책 제안서 및 데이터 표준 가이드라인 작성. 5단계; 26.12; 결과 발표 및 확산; [목표] 결과 보고서를 발간하고 관련 공공기관(예: 행정안전부 재난안전데이터과 등) 초대 공유 세미나 및 정책 간담회를 개최하여 지자체 및 공공기관에 개선 방향을 제시하고, 실제 공공데이터 및 행정 서비스 반영 가능성을 모색합니다. [활동 내용] 공공 확산, 네트워크 연계, 지속 가능성 확보 - 최종 보고서 발간 - 공유 세미나·정책 간담회 개최 - 코드포코리아 밋앤핵 발표 [방법] 세미나 운영, 온라인 결과 공개, 커뮤니티 네트워크 확산. ○ 사업 홍보 계획 ※ 온/오프라인 사업 홍보 채널과 각각의 구체적인 홍보 방안을 작성해주세요. 프로젝트 참여 독려와 더불어, 수요자 중심 재난안전데이터의 필요성과 공공데이터 개선 방향을 공유하는 데 목적을 두고 코드포코리아 네트워크, 프로젝트 뉴스레터, SNS 채널을 중심으로 온라인 홍보를 진행할 예정입니다. 프로젝트 진행 과정에서 도출되는 데이터 분석 결과와 중간 인사이트를 카드뉴스 및 블로그 글 형태로 공개하여, 대피소 데이터의 해상도 문제와 접근성 공백을 시민에게 설명합니다. 또한 시나리오 기반 테스트 참여자를 모집하기 위해 온라인 커뮤니티와 관련 단체 네트워크를 활용합니다. 최종 결과는 요약 보고서와 정책 제안 요약본(PDF)으로 제작하여 공개 배포합니다. 오프라인 홍보는 중간 공유 세션과 최종 결과 공유 세미나를 중심으로 진행합니다. 재난안전, 도시, 데이터 관련 활동가 및 관계자들을 초청하여 개선 제안 내용을 설명하고 피드백을 수렴합니다. 가능하다면 지자체 재난안전 담당 부서와의 간담회를 통해 실무 적용 가능성을 타진합니다. 홍보의 목적은 프로젝트 자체를 알리는 것이 아니라, 재난안전 공공데이터의 구조적 개선 필요성을 환기하고, 정책적 논의로 확장하는 데 있습니다. ○ 기타(위 항목들 이외 자유롭게 추가 내용 기술) 안심이는 앱 자체 개발이 목표가 아니라, 수요자 중심 재난안전데이터 구조 모델을 제안하고 그 타당성을 실험적으로 검증하는 데 목적을 둔 프로젝트입니다. 다만 개선된 데이터 구조를 실수요자에게 검증받기 위해서는 실제 사용 맥락을 재현할 수 있는 프로토타입이 필요하다고 판단하여, 인터페이스 수준의 시범 서비스를 제작·활용하고자 합니다. 특히 기존 맞춤형 재난가방 프로토타입을 확장해 대피소 데이터와 개인 특성을 연결하는 구조를 제시함으로써, 재난 정보를 단순한 사건별 정보 목록이 아니라 개별 상황에 맞는 의사결정 지원 체계로 전환하는 방향을 제안하고자 합니다.

5. 본 사업을 통해 얻을 수 있는 성과는 구체적으로 무엇인가요?

※ 풀꽃 사업을 통해 기대하는 정량적/정성적 성과. 본 사업의 정량적 성과는 다음과 같습니다. 전국 단위 대피소 공공데이터 분석 결과 정리, 대피소 정보 항목 개선 초안 도출, 재난가방–대피소 통합 데이터 모델 시안 작성, 시나리오 기반 사용자 테스트 수행 및 테스트 참여자 수 확보, 최종 개선 제안서 및 요약본 발간 등 구체적 산출물이 남습니다. 또한 대피소 데이터와 건축물·접근성 데이터를 교차 매칭한 분석 사례, 그리고 수요자 중심으로 맞춤형 재난가방 항목과 대피소 조건을 연결한 매트릭스를 확보함으로써, 데이터 해상도 개선의 실증 근거를 마련합니다. 정성적 성과로는 재난안전 정보를 ‘사건 중심’에서 ‘수요자(사람) 중심’으로 재구조화하는 모델을 제시한다는 점이 있습니다. 특히 지역 소멸 시대의 재난 안전 인프라 격차 해소에 기여하고자 재난 취약 지역에 대한 조사를 포함하여 개인의 상황에 따라 필요한 재난가방 구성과 대피소 선택 기준이 어떻게 달라지는지를 함께 검증함으로써, 공공데이터와 정책에서 어떤 정보가 우선적으로 보완되어야 하는지 시민 관점의 우선순위를 도출합니다. 이는 향후 지자체나 공공기관이 대피소 정보를 넘어 AI를 활용한 맞춤형 재난 안전 정보(예: 맞춤형 대피소 경로 안내), 재난 대비 물품 지원, 취약계층 및 재난 취약 지역 지원 정책을 설계할 때 참고할 수 있는 기준으로 활용될 수 있습니다.

6. 사업종료 후 결과를 어떻게 활용할 계획이신가요?(지속가능성)

사업 종료 후에는 도출된 데이터 개선 제안서를 공개 자료로 배포하고, 지자체 및 공공기관과의 협의를 시도할 계획입니다. 특히 대피소 데이터 필수 항목 목록과 접근성 관련 메타데이터 구조는 공공데이터포털 또는 지자체 재난안전포털 개선 논의에 활용될 수 있습니다. 기존 맞춤형 재난가방 프로토타입에 대피소 데이터 추가와 더불어 개선된 데이터 구조를 반영하여 지속적으로 업데이트하며, 교육 프로그램이나 시민 워크숍에서 활용할 수 있도록 공개형 자료로 유지할 예정입니다. 또한 국내외 시빅테크 네트워크와의 교류를 통해 동아시아 도시 간 재난안전데이터 협력 모델로 확장할 가능성도 모색합니다. 본 사업은 일회성 캠페인이 아니라, 재난안전 데이터 구조 개선을 위한 실험적 기반을 마련하는 단계이며, 이후 추가 협력 사업이나 정책 연계 프로젝트로 발전시키는 것을 목표로 합니다.

7. 사업 운영과 관련하여 추가적으로 필요한 지원사항은 무엇인가요?

1) 사업비를 제외하고, 팀이 사업하는 데 필요한 부분을 알려주세요.(중복선택 가능) 인큐베이팅 (팀빌딩, 사업화, 팀별지원 등); 멘토링 (전문가 코칭); 분야별 교육; 네트워킹. 회계; 홍보; 기타. 행정안전부·국토교통부 등 대피소·건축물 관련 공공데이터 담당자 멘토링 공공데이터 포털·재난안전데이터 공유플랫폼 전문가 코칭; 인건비 정산/세금신고 및 회계 관리; 정책 제안서 전달 및 공유 세미나에서 행정안전부·지자체 재난안전 담당자 초청. 제안서가 공공데이터 개방 정책이나 대피소 관리 지침에 실제 반영될 수 있도록 후속 피드백 채널 확보.. 2) 그 외 필요한 지원사항이 있다면 구체적으로 작성해주세요.

※ 첨부: 예산계획서 1부. 상기 기재한 내용은 모두 사실임을 확인하며, 2026년 ‘풀꽃 8기’ 사업에 지원합니다. 2026 년 3월 4일 팀 대표 : 선선선 선선 (서명) (재)숲과나눔 이사장 귀하

※ 분량 제한 없음.

개인정보 수집 및 활용동의서

재단법인 숲과나눔(이하 재단)은 지원자의 개인정보를 중요시하며, 개인정보에 관한 법률을 준수합니다. 재단은 개인정보 보호법 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항에 따라 지원사업 신청자 대상 개인정보 수집·활용 및 이용에 대한 동의를 받고자 합니다. 1. (개인정보의 수집·활용 목적) 재단은 개인 및 단체의 사업 지원을 목적으로 신청자의 개인정보의 수집·유출·오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호하도록 한 개인정보 보호법 규정에 입각하여 정보를 수집·활용합니다. 2. (개인정보 수집항목) 지원사업 선정 업무의 원활한 수행을 위하여 수집하는 개인정보는 참가신청서에 포함된 성명, 소속 연락처 등 개인정보에 관한 사항입니다. 3. (개인정보 제공) 수집한 개인정보는 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만 선정을 위하여 평가위원에게 제공되는 참가신청서류 상의 개인정보는 사전 동의한 경우에 제한적으로 제공됩니다. - 제공 항목 : 참가신청서류에 포함된 성명, 연락처, 이메일, 소속, 경력 등 개인정보 4. (개인정보의 보유기간 및 이용기간) 수집한 개인정보는 지원사업 업무를 계속하는 동안 보유·이용할 수 있으며, 지원사업 업무 완료 후 5년간 보관되며, 이후 본인의 삭제 요청이 있을 경우 모두 삭제됩니다. 5. (개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의 거부) 지원자는 개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 동의를 거부할 경우 해당 지원사업 심사 업무를 수행할 수 없으므로 지원서를 접수할 수 없습니다. 본인은 위 내용을 숙지하였으며, 귀 재단이 지원사업 관련 등의 목적으로 본인의 개인정보를 수집 및 활용하는 것에 대하여 동의합니다 개인정보 수집 및 제3자에 개인정보 제공 : 2026 년 2 월 일 이름: 박지선선 선선선 (인) 이름: 박지선선 선선선 (인) 이름: 박지선선 선선선 (인) 이름: 박지선선 선선선 (인) 이름: 박지선선 선선선 (인) ※ 팀원 모두 이름 기입 및 서명해 주시기 바랍니다.

예산계획서

※ 파란 글씨는 예시입니다. 첨부의 ‘예산기준표’를 참고하여 사업에 맞게 작성해 주세요.

| 구분 |  |  | 세부내용 (산출근거) | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 목 | 세목 | 세세목 |  |  |  |
| 사업비 | 행사 | 간담회 | 전문가 간담회 200,000원×3인×1회(지자체·전문가) 결과 공유회 발제비 200,000원×3인×1회 다과비 5,000원x30인x2회 대관비 250,000원x2회 | 2,000,000 | 신청 예산의 최소 60% 이상 |
|  | 개발 | 데이터분석 및 프로토타입 | 클라우드·AI 툴 (대피소·건축물 데이터 매칭 등) 300,000원x5개월 개발 지원비 (재난가방→대피소 확장 프로토타입) 250,000원x2개월 | 2,000,000 |  |
|  |  | 사용자테스트 및 인터뷰 | 인터뷰 참여자 인센티브 20,000원×20인 설문 참여자 인센티브 5,000원×300인 | 2,000,000 |  |
|  |  | 운영비 | 전문가/사용자인터뷰 툴 500,000원x1개월 설문 툴 100,000원x2개월 | 700,000 |  |
|  | 여비 | 국내현장조사 | 이동·조사비 (재난 취약 지역 2회) 교통비 52,000원x3인x2회 (실비) 숙박비 100,000원x3인x1회 식비 30,000원x3인 | 700,000 |  |
|  | 홍보 |  | 카드뉴스·인포그래픽 제작 100,000원×3회 포스터·제안서 등 인쇄비 150,000원×2회 | 600,000 |  |
|  | 소계 |  |  | 8,000,000 |  |
| 운영비 | 인건비 | 데이터분석·정제 | 월 100,000원×5개월×2명 | 1,000,000 | 신청 예산의 최대 40% 이하 |
|  |  | PM | 월 100,000원×9개월×1명 | 900,000 |  |
|  | 관리운영비 | 협업툴(Notion, Figma 등) | 노션 월 50,000원×9개월 피그마 월 50,000원x9개월 | 900,000 |  |
|  |  | 사무용품비 | 필기구/노트/용지: 50,000원x4회 | 200,000 |  |
|  | 소계 |  |  | 2,000,000 |  |
| 합 계 |  |  |  | 10,000,000 | 100 |

※ 첨부. ‘예산기준표’

(‘첨부’는 참고 후 서류 제출시에는 삭제 / 단체의 규정이 있을 경우, 단체 기준에 따라 적용 가능하며, 없을 경우 아래 적용)

| 구분 | 항목 |  | 내용 및 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업비 (신청 예산의 최소 60% 이상) | 행사 |  | ❚ 행사, 토론회 등 행사에 필요한 제반경비(장소 대관, 다과비, 행사 물품 대여 등) |
|  | 여비 | 국내 | ❚ 출장에 따른 숙박, 교통비, 식비 등 ※ 캠프, 워크샵 등은 행사비로 처리 |
|  |  | 국외 | ❚ 사업 수행과 관련한 항공료, 해외 체류 숙박, 교통비, 식비 등 실비 |
|  | 회의, 자문 |  | ❚ 회의 진행 관련한 대여, 다과, 물품, 출력, 식사비, 회의참석자 교통비 지급 등 ❚ 회의비가 책정된 회의에 대한 경비지출로 회의참석비와 회의진행비로 구분. - 회의참석비는 회의 참석자에게 지급되는 교통비, 회의비 등(단, 팀원 지급 불가) - 회의진행비는 회의진행을 위해 지급되는 대관, 다과구입, 식사비용 등 - 지급비용의 기준은 단체 기준으로 지급가능 |
|  | 홍보 |  | ❚ 사업 수행에 필요한 홍보 비용(현수막, 책자, 리플렛, 포스터, 영상, 홈페이지 등 제작비, SNS 홍보 등) |
|  | 개발 |  | ❚ 사업과 직접적으로 연관된 제품, 교구, 어플리케이션 등 개발비 ❚ 사업 수행에 필요한 기자재 구입 ※ 사업에 직접적으로 활용되는 기자재만 구입 가능. 사무용품은 운영비로 처리 |
|  | 외부인건, 용역 |  | ❚ 강사비, 원고료, 자문료, 디자인비, 회의참석비 등 외부 전문가에게 지급되는 비용 - 강사비, 자문비, 원고비, 번역비, 통역비 등 ❚ 보조인력, 아르바이트 등 단순인건비 (시간당 당해연도 최저시급 이상 편성) ※ 외부인건비는 내부 팀원에게 지급 불가. |
| 운영비 (신청 예산의 최대 40% 이하로 책정) |  |  | ❚사업 전반을 실행하는데 필요한 경비로 팀원의 인건비 및 관리운영비를 의미하며, 총 예산의 40%까지 사용 가능(팀 상황에 맞게 인건비 또는 관리운영비만으로도 사용 가능) ❚관리운영비 - 우편비(우편, 택배, 퀵서비스 등), 지급 수수료, 공과금, 통신비, 사무용품 등 각종 비품 |

※ 이 외 세부항목은 사업에 맞게 추가 가능

□ 여비

- 국내

| 왕복 교통비 | 출장지 시내교통비 | 숙박비(1일) | 식비(1일) |
| --- | --- | --- | --- |
| 실비 | 실비 | 100,000 | 30,000 |

* 철도와 고속버스 이용을 원칙으로 하며, 업무 사정에 따라 항공 이용 가능

* 국내에서 숙박시설을 이용할 시 정당한 사유가 있을 경우 등급을 조정 가능

- 해외

| 항공이용등급 | 숙박비 | 식비 | 현지교통비 | 기타잡비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이코노미 | 실비 | 실비 | 실비 | 실비 |

* 활동 팀원에 준하여 적용하며, 식비, 기타잡비는 1일 기준으로 지급

* 해외 숙박비는 국내여비 규정을 감안한 실비로 지급하며, 숙박시설 이용 시 동성일 경우 2인 기준 1일 숙박비 기준으로 지급

□ 회의비, 자문비 등 수당

| 구 분 |  | 지급기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자문료 | 자문, 토론 및 심사수당 | •회의비 20만 원/인 •수당 · 1시간 이하 20만 원/인 · 1시간 초과 30만 원/인 · 초과 시 사안별 결정 시행 •서면 자문수당 · 50쪽 미만 5만 원/인 · 50쪽 초과 100쪽이내 10만 원/인 · 100쪽 초과 15만 원/인 |  |
| 세미나·연구회· 토론회 ·간담회 등 | 주제발표자 좌장 | •수당 30만 원/회(인) |  |
|  | 토론자 | •수당 20만 원/회(인) |  |
| 식대 및 다과비 | 석식 | •회의비 2만 원/인 |  |
|  | 중식 | •회의비 2만 원/인 |  |
|  | 다과비 | •회의비 5천 원/인 |  |

□ 강사비

| 구분 | 지급대상 | 지급기준 | 지급액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특별강사(Ⅰ) | - 국회의원, 국무위원(급), 대법관, 대학총장 - 변호사협회장, 종업원 100인 이상의 로펌대표변호사 - 방송매체의 메인 MC, 중앙일간지 고정 칼럼 기고자 - 유명 예체능인, 인간문화재 - 상시고용인원 200인 이상의 기업 대표 - 상시고용인원 100인 이상의 연구소·센터 등 대표 - 이사장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자 | 최초 1시간 | 40만 원 |
|  |  | 초과 시간당 | 30만 원 |
| 특별강사(Ⅱ) | - 차관(급), 대학부총장(급), 법원장(급) - 10년이상 경력의 대학 정교수, 명예교수 - 국영기업체장, 정부출연연구기관장 - 저명 방송·언론·문화·예술·종교인 - 상시고용인원 200인 미만의 기업 대표 - 상시고용인원 50인 이상 100인 미만의 연구소·센터 등 대표 - 이사장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자 | 최초 1시간 | 30만 원 |
|  |  | 초과 시간당 | 20만 원 |
| 일반강사(Ⅰ) | - 고위공무원당(상당)에 속하는 공무원(실·국·본부장급) - 대학 조교수 이상의 교수 - 10년 이상의 경력의 의사, 변호사, 변리사, 공인회계사, 세무사, 감정평가사, 연구기관 연구원 - 사회 주요단체 강의 전문가, 방송·문화·예술·종교인 - 대기업 이사급 이상 - 상시고용인원 50인 미만의 연구소·센터 등 대표 - 이사장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자 | 최초 1시간 | 25만 원 |
|  |  | 초과 시간당 | 12만 원 |
| 일반강사(Ⅱ) | - 3∼4급 상당 공무원 - 일반강사(Ⅰ)이외의 외부강사 | 최초 1시간 | 20만 원 |
|  |  | 초과 시간당 | 10만 원 |
| 일반강사(Ⅲ) | - 5급(상당) 이하 공무원, 공익법무관 - 외국어, 전산교육 등 강사 - 체육, 취미소양 등 실기 지도강사 | 최초 1시간 | 10만 원 |
|  |  | 초과 시간당 | 7만원 |
| 보조강사 | - 주강사의 교육진행에 보조 역할을 직접 담당하는 자 (단, 강의매체의 조작은 불인정) | 최초 1시간 | 5만원 |
|  |  | 초과 시간당 | 3만원 |
| 공연 | - 5인 이상 또는 사회적 지명도가 있는 단체예술 공연은 필요하다고 인정하는 경우 시중 출연료를 감안하여 50% 범위내에서 상향 조정할 수 있음 - 1인 공연시 일반강사 지급기준 적용 | 지급기준 (1시간 당); 지급액 (만원). 2~5인; 50. 6~10인; 60. 11인 이상; 70. |