# 2026 공익 콘텐츠 제작 지원사업 신청서

## 1. 프로젝트명

안심이 모두를 : 위한 재난 안전 정보

## 2. 추진 배경

재난 상황에서 시민의 생존과 안전은 ‘어떤 준비를 하고 어디로 대피할 수 있는가’라는 선택에 의해 크게 좌우됩니다. 그러나 현재 제공되는 공공 대피소 정보는 위치, 수용 인원 등 제한적인 정보에 머물러 있어 실제 상황에서 시민이 자신의 조건에 맞는 선택을 하기에는 한계가 있습니다.

특히 장애인, 고령자, 영유아 보호자, 외국인 등 다양한 재난 취약 계층은 동일한 정보 환경에서도 더 큰 불리함을 겪습니다. 예를 들어 휠체어 접근 가능 여부, 반려동물 동반 가능 여부, 수유 공간, 언어 지원 여부 등은 실제 의사결정에 핵심적인 요소임에도 불구하고 충분히 제공되지 않습니다. 이는 단순한 정보 부족이 아니라 정보 접근 격차로 인해 특정 집단이 더 큰 위험에 노출되는 구조적 문제입니다.

기존의 대응은 데이터 항목을 일부 보완하거나 안내를 강화하는 수준에 머물러 있으며, 시민의 실제 의사결정 맥락을 반영한 정보 구조 개선은 부족한 상황입니다. 또한 이러한 문제는 보고서나 정책 자료만으로는 충분히 전달되기 어려워 시민의 공감과 참여를 이끌어내는 데 한계가 있습니다.

따라서 본 프로젝트는 재난 상황에서의 정보 문제를 ‘설명’이 아닌 ‘체험’으로 전달하는 공익 콘텐츠를 제작함으로써, 정보 격차가 실제 선택의 격차로 이어지는 과정을 드러내고 시민의 인식과 행동 변화를 유도하고자 합니다.

## 3. 목적

본 프로젝트는 시민이 재난 정보 문제를 단순한 정보 부족이 아닌 ‘의사결정 불가능성’의 문제로 인식하도록 하는 것을 목표로 합니다.

이를 통해 다음과 같은 변화를 유도합니다:

- 재난 상황에서 필요한 정보가 개인의 상황에 따라 다르다는 인식 확산

- 현재 공공 데이터가 실제 선택을 지원하기에 부족하다는 이해

- 시민이 자신의 지역 대피소 정보를 직접 확인하는 행동 유도

- 재난 정보의 질과 접근성 개선에 대한 사회적 관심 형성

## 4. 목표

| 세부목표 | 산출물 | 성과지표 |
| --- | --- | --- |
| 문제 인식 확산 | 카드뉴스 및 인포그래픽 | 조회수 5,000 이상 |
| 체험 기반 공감 형성 | 인터랙티브 웹 콘텐츠 | 사용자 1,000명 |
| 행동 유도 | 대피소 이용 가이드 | 다운로드 300건 |
| 참여 유도 | 시민 의견 수집 | 100건 |

## 5. 공익 콘텐츠 주요 내용

| 유형 | 콘텐츠명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 웹 | 재난 의사결정 시뮬레이터 | 상황 기반 대피 선택 체험 |
| 콘텐츠 | 보이지 않는 대피소 | 데이터 기반 문제 전달 |
| 가이드 | 대피소 이용 가이드 | 실천형 정보 제공 |

## 6. 세부 추진 일정

- 데이터 분석 및 문제 정의 (6월)

- 콘텐츠 기획 (6~7월)

- 콘텐츠 제작 (7~9월)

- 사용자 테스트 (9~10월)

- 배포 및 확산 (10~11월)

- 결과 정리 (11월)

## 7. 활용 방안

- 온라인 플랫폼 상시 공개

- SNS 콘텐츠 확산

- 시민 교육 자료 활용

- 정책 제안 자료로 활용

## 8. 기대효과

- 시민 인식 변화

- 정보 격차 문제 공론화

- 행동 변화 유도

- 정책 개선 기반 마련

## 9. 예산

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 콘텐츠 제작 | 3,500,000 |
| 사용자 참여 | 1,600,000 |
| 홍보 및 확산 | 1,200,000 |
| 데이터 분석 | 700,000 |
| 운영 인건비 | 1,000,000 |
| 총합계 | 8,000,000 |