# 커뮤니티 활동 계획서

2026 <당신 옆의 공익활동> 커뮤니티 활동 계획서

커뮤니티 명 :                         	공모장 :

1. 커뮤니티 개요

| 모임 유형 | 활동조직형 |
| --- | --- |
| 공모원 수 | 5인 |
| 커뮤니티 목표 | 안심이는 재난 대비를 ‘정보’가 아니라 생활 속에서 인식하고 실천할 수 있는 경험으로 전환하는 것을 목표로 합니다. 현재 대피소 정보는 공공데이터와 지도 형태로 제공되고 있지만, 시민들은 해당 공간이 실제로 어떤 곳인지, 자신의 상황에서도 이용 가능한지 체감하기 어렵습니다. 특히 유모차를 동반한 보호자, 고령자, 장애인 등은 같은 대피소라도 접근성과 이용 가능성에 큰 차이를 겪을 수 있음에도 이러한 정보는 충분히 공유되지 않고 있습니다. 이에 안심이 팀은 시설이나 제도를 새롭게 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 대피소를 시민의 시선에서 다시 이해하고 활용할 수 있도록 만드는 문화적·의식적 접근을 지향합니다. 활동 참여자들은 우리 동네 대피소를 직접 탐방하고, 접근성·이용 가능성·주변 환경 등을 확인하며 그 경험을 기록하고 공유합니다. 이를 통해 재난 대비를 막연한 위험이 아니라 “내 상황에서 무엇을 준비해야 하는지”로 구체화하는 것을 목표로 합니다. 또한 참여자의 여력에 맞는 작은 역할 단위(체크리스트 작성, 사진 기록 등)를 설계하여 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 커뮤니티를 만들고자 합니다. 최종적으로는 시민 경험 기반의 대피소 안내 콘텐츠를 제작하여, 재난 대비에 대한 인식과 실천이 개인을 넘어 지역 사회로 확산되는 계기를 만드는 것을 지향합니다. |

2. 커뮤니티 활동 계획

| 회차 | 활동 내용 | 예산 사용 계획 | 활동 장소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회차 | ▶일정 : 5월 2일(토) 14:00~16:00 ▶주제 : 활동 OT 및 탐방 대상 대피소 선정 ▶활동 내용 : - 활동 OT 및 커뮤니티 운영 방식 공유 - 공공데이터 기반 대피소 정보 확인 - 탐방 대상 대피소 선정 - 탐방 체크리스트 제작 - 역할 분담 (기록, 촬영 등) | 0원 | 온라인 |
| 2회차 | ▶일정 : 5월 16일(토) 14:00~16:00 ▶주제 : 대피소 현장 탐방 (1차) ▶활동 내용 : - 선정된 대피소 방문 및 접근성 확인 - 이동 경로 및 주변 환경 관찰 - 체크리스트 기반 기록 수행 | 물품구입비 30,000 (탐방 기록지 및 지도 인쇄, 필기구 구입) 식비 50,000 (10,000원5인1회) 다과비 20,000 (4,000원5인1회) | 탐방 대상 대피소 일대 |
| 3회차 | ▶일정 : 6월 13일(토) 14:00~16:00 ▶주제 : 대피소 현장 탐방 (2차) 및 인터뷰 ▶활동 내용 : - 추가 대피소 탐방 및 비교 관찰 - 대피소 관리자 또는 재난안전 관계자 인터뷰 - 실제 운영 방식 및 이용 정보 확인 | 식비 50,000 (10,000원5인1회) 다과비 20,000 (4,000원5인1회) 강사비 150,000 (인터뷰 진행) | 탐방 대상 대피소 및 인근 공간 |
| 4회차 | ▶일정 : 6월 27일(토) 14:00~16:00 ▶주제 : 대피소 정보 정리 및 콘텐츠 제작 ▶활동 내용 : - 탐방 및 인터뷰 결과 리뷰 - “우리 동네 대피소 이용 가이드” 초안 제작 | 콘텐츠 제작지원비 230,000 (가이드 디자인) 콘텐츠 제작지원비 150,000 (리플릿 인쇄 및 SNS 카드뉴스 제작) | 온라인 |

※ 회색 글자와 예시는 모두 삭제한 뒤 작성해주세요.

# 소개

2026 <당신 옆의 공익활동> 커뮤니티 소개

커뮤니티 명 :                         	공모장 :

1. 커뮤니티를 자유롭게 소개해 주세요.

안심이 팀은 재난 대비를 ‘특별한 상황을 위한 준비’가 아니라 일상 속에서 이해하고 실천할 수 있는 문제로 전환하는 ‘안심이’ 프로젝트를 진행하는 커뮤니티입니다. 우리는 지도 속 정보로만 존재하는 대피소를 실제로 찾아가 보고, 시민의 시선에서 접근성과 이용 가능성을 확인하며, 그 경험을 함께 기록하고 공유하는 활동을 진행합니다. 이를 통해 재난 대비를 막연한 정보가 아니라 내 생활과 연결된 구체적인 경험으로 만드는 것을 목표로 합니다.

2. ‘당신 옆의 공익활동’에 참여하게 된 계기는 무엇인가요?

안심이 프로젝트는 기존 재난 정보가 사건 중심으로 제공되는 한계를 넘어, 시민의 생활 맥락에서 재난 대비를 다시 바라보고자 시작되었습니다. ‘당신 옆의 공익활동’은 시민이 직접 참여하여 경험을 만들고 공유하는 커뮤니티 기반 활동이라는 점에서, 안심이 팀이 지향하는 방향과 맞닿아 있다고 생각했습니다. 특히 재난 대비를 개인의 문제가 아닌 지역 사회의 공공 문제로 확장하기 위해, 다양한 시민과 함께 실험하고 경험을 쌓을 수 있는 기회라고 판단하여 참여하게 되었습니다.

3. 앞으로 어떤 활동을 할 예정인가요?

당옆공에서 안심이 팀은 “우리 동네 대피소 탐방대” 활동을 중심으로 커뮤니티를 운영할 예정입니다. 탐방대원들은 우리 동네 대피소를 직접 찾아가 접근성, 이용 가능성, 주변 환경 등을 시민의 시선에서 확인하고, 그 경험을 기록하고 공유하게 됩니다. 또한 필요 시 대피소 관리자 인터뷰를 통해 실제 운영 방식과 숨겨진 정보를 확인할 계획입니다. 이 과정을 통해 수집된 경험을 바탕으로 1) 우리 동네 대피소 지도, 2) 시민 관점의 이용 가이드, 3) 재난 대비 체크리스트 등의 콘텐츠를 제작하여, 재난 대비를 보다 실천 가능한 형태로 확산시키고자 합니다. 작은 실험이지만, 이러한 활동이 시민들이 재난 대비를 자신의 삶과 연결해 이해하고 준비할 수 있는 계기가 되기를 기대합니다.

* 활동조직형 커뮤니티의 경우 단체 사진이 있다면 함께 보내주시기 바랍니다 :)